## PLAN DECRETO 612
| PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL CONSOLIDADO DECRETO 612 DE 2018 |  | CÓDIGO
DE-PL-002
|  |  | VERSIÓN | FECHA DE EMISIÓN
|  |  | 01 | 2025-01-31 | [6 empty] | SEMESTRE I |  | SEMESTRE II
DIMENSIÓN | POLÍTICA | MACROPROCESO | PROCESO | RESPONSABLE | PLAN | OBJETIVO | ACTIVIDAD | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | EVIDENCIA | RESULTADO 1 | ANÁLISIS 1 | RESULTADO 2 | ANÁLISIS 2
D1 Talento Humano | Talento humano | Gestión Estratégica | Gestión de Talento Humano | Coordinador Grupo Interno de Trabajo Talento Humano | Plan Anual de Vacantes | Garantizar la provisión de los cargos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva y transitoria de la planta de empleos del Sanatorio de Agua de Dios ESE., durante el año 2025, con ocasión del cumplimiento de la edad de retiro forzoso, la renuncia aceptada a su cargo o, la pensión de jubilación de sus titulares, dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes aplicables para el reporte a la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC. | Actualizar el registro institucional de empleos de carrera administrativa en encargo o provisionalidad, reportando las novedades a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y dejando soporte documental en el archivo de talento humano. | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Matriz de reporte de vacantes a SIMO | 50% | Se ha actualizado el registro institucional de empleos de carrera administrativa en encargo o provisionalidad, reportando las novedades a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) a medida que estas se presentan. Teniendo en cuenta que esta actividad se desarrolla de manera continua durante toda la vigencia, se registra un porcentaje de avance físico del 50 %.
D1 Talento Humano | Talento humano | Gestión Estratégica | Gestión de Talento Humano | Coordinador Grupo Interno de Trabajo Talento Humano | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y ascenso en el servicio público de los servidores del Sanatorio de Agua de Dios E.S.E., mediante la aplicación de los principios de igualdad, mérito, equidad, eficiencia, celeridad, economía, eficacia, transparencia y la administración de personal para el logro de la misión, visión y objetivos institucionales. | Elaborar, aprobar y publicar el Plan de Previsión de Recursos Humanos de la siguiente vigencia. | 2025-02-01 | 2026-01-31 | Plan de Previsión de Recursos Humanos aprobado y publicadoen la página web de la entidad. | 0% | La publicación en la página web del Plan de Previsión de Recursos Humanos se realizará antes del 31 de enero de 2026. Por esta razón, se tiene proyectada la elaboración y aprobación de dicho plan durante el último trimestre de 2025 y, posteriormente, su publicación. En este sentido, el porcentaje de avance del 0 % no representa un resultado desfavorable, sino que obedece a que aún no es el periodo establecido para su cumplimiento.
D1 Talento Humano | Talento humano | Gestión Estratégica | Gestión de Talento Humano | Coordinador Grupo Interno de Trabajo Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | Planear, ejecutar y evaluar los procesos orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los servidores públicos del Sanatorio de Agua de Dios E.S.E., en el marco de las rutas que integran la dimensión del Talento Humano en MIPG, buscando elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, y efectividad en la prestación de los servicios a los usuarios. | Aplicar la Evaluación del Desempeño Laboral a la totalidad de los servidores de carrera administrativa, según el calendario institucional, para medir el cumplimiento de funciones, competencias y comportamientos asociados a la prestación de servicios de salud seguros y humanizados. | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Reporte de evaluaciones parciales eventuales y calificaciones. | 0% | La Comisión Nacional del Servicio Civil estableció que las fechas de evaluación por semestre serán del 1 de febrero de 2025 al 31 de julio de 2025, con plazo máximo para su ejecución hasta el 25 de agosto de 2025. Por esta razón, aún no se ha cumplido el plazo establecido y no se registra avance.
D1 Talento Humano | Talento humano | Gestión Estratégica | Gestión de Talento Humano | Coordinador Grupo Interno de Trabajo Talento Humano | Plan Institucional de Capacitación | Fortalecer las habilidades del personal del Sanatorio de Agua de Dios E.S.E. a través de la educación continua y la capacitación para el desarrollo y el trabajo, con el objetivo de mejorar su desempeño, optimizar los procesos y contribuir a la mejora continua de la calidad de nuestros servicios, alineándose también con los planes institucionales y estratégicos de la entidad. | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación (PIC) anual, garantizando la participación de los servidores en las acciones de formación programadas, y evaluando el impacto en el fortalecimiento de sus competencias laborales. | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Listado de asistencia y certificados de participación en las capacitaciones, informes de ejecución del PIC. | 48% | La ejecución del Plan Institucional de Capacitación se encuentra en un 48 % de avance. Sus actividades más significativas están orientadas a la gestión del conocimiento, la humanización en los servicios de salud, el manejo de conflictos, el trabajo en equipo y la comunicación asertiva, así como a los fundamentos básicos de gestión documental, inducción y reinducción, entre otros.
D1 Talento Humano | Talento humano | Gestión Estratégica | Gestión de Talento Humano | Coordinador Grupo Interno de Trabajo Talento Humano | Plan de Bienestar Social e Incentivos | Fomentar el equilibrio entre la vida personal y laboral de los servidores mediante programas y actividades basadas en el diagnóstico de bienestar, buscando mejorar la calidad de vida, mantener un buen clima laboral, promover la motivación y fortalecer el sentido de pertenencia y compromiso. Estas acciones están orientadas al desarrollo integral de los servidores, mejorando su bienestar físico, emocional y social, y promoviendo una cultura organizacional que valore la salud mental, el trabajo en equipo y la conciliación familiar, con el fin de incrementar la satisfacción laboral y mejorar la productividad. | Implementar el Plan de Bienestar Social e Incentivos, desarrollando las actividades programadas en los ámbitos educativo, recreativo, deportivo y cultural, y evaluando su impacto en la satisfacción y motivación de los servidores. | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Indicador Porcentaje de cumplimiento de actividades del plan de bienestar social e incentivos del Plan Operativo Anual. | 100% | Durante el primer semestre de 2025, el Plan de Bienestar Social e Incentivos alcanzó un cumplimiento del 100 %, superando la meta establecida del 90 %. Se ejecutaron las tres actividades programadas en el cronograma institucional: caminata ecológica (25 de abril), contratación de la póliza de seguro de vida para trabajadores oficiales (29 de mayo) y celebración del Día del Servidor Público (27 de junio), en la cual se entregaron incentivos a cinco empleados públicos y cinco trabajadores oficiales. Adicionalmente, se atendieron actividades no programadas, como auxilios por nacimiento o fallecimiento y acompañamiento en duelo. Este resultado refleja una gestión planificada, oportuna y efectiva, orientada a fortalecer el bienestar laboral y la participación de los colaboradores.
D1 Talento Humano | Talento humano | Gestión Estratégica | Gestión de Talento Humano | Coordinador Grupo Interno de Trabajo Talento Humano | Plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Promover un ambiente de trabajo seguro a través de la prevención de accidentes y enfermedades laborales, mediante la identificación y el control de los peligros y riesgos propios de sus labores, el desarrollo de actividades de promoción y prevención, la mejora continua, y el cumplimiento a la normatividad legal vigente. | Mantener o disminuir la frecuencia de accidentalidad en relación con la vigencia inmediatamente anterior, | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Indicador Porcentaje de Accidentalidad Laboral del Plan Operativo Anual | 3.5% | Durante el primer semestre de 2025, el indicador de accidentalidad laboral registró valores de 3,85 % en el primer trimestre y 3,24 % en el segundo, sin alcanzar la meta establecida (≤ 1 %). En este periodo se reportaron 18 accidentes de trabajo, de los cuales el 61 % correspondió a riesgo locativo, el 22 % a riesgo biológico y el 11 % a riesgo mecánico. A pesar de la implementación de un plan de mejoramiento, no se evidenció una reducción significativa del indicador, lo que refleja la persistencia de condiciones que requieren atención prioritaria. Por tal motivo, se realizará un análisis de causa raíz y se reforzarán las actividades de formación y sensibilización en prevención. Asimismo, se convocará a la alta dirección y al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para definir acciones concretas que fortalezcan la seguridad y contribuyan a la reducción de accidentes laborales.
D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | Compras y contratación pública | Gestión De Apoyo | Gestión Administrativa | Coordinador Grupo Interno de Trabajo Administrativo | Plan Anual de Adquisiciones | Planificar y programar las adquisiciones de bienes, servicios y obras requeridas por la entidad, garantizando transparencia, eficiencia y el cumplimiento de la normatividad vigente en los procesos de contratación. | Elaborar, aprobar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones, incorporando las necesidades de las dependencias y actualizándolo conforme a las modificaciones en la planeación institucional. | 2025-02-01 | 2026-01-31 | Plan Anual de Adquisiciones aprobado y publicado en el SECOP y en el micrositio de transparencia de la entidad. | 0% | La publicación del Plan Anual de Adquisiciones se realizará antes del 31 de enero de 2026. Por esta razón, se tiene proyectada la elaboración y aprobación de dicho plan durante el último trimestre de 2025 y, posteriormente, su publicación. En este sentido, el porcentaje de avance del 0 % no representa un resultado desfavorable, sino que obedece a que aún no es el periodo establecido para su cumplimiento.
D3 Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Gestión De Apoyo | Gestión Tecnológica | Responsable de TICs | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI | Definir las acciones orientadas a implementar la política de Gobierno Digital en EL SANATORIO DE AGUA DE DIOS ESE, a partir de la planeación estratégica apalancada en tecnología y la implementación de políticas de gestión y desempeño institucional que aportan al logro de los propósitos, haciendo uso de las Tecnologías de la información TI para el desarrollo de la política en mención. | Atender y responder las PQRSD recibidas por los canales institucionales, dentro de los plazos legales establecidos, garantizando información clara y oportuna sobre trámites y servicios, e incorporando los aportes ciudadanos en la mejora de la gestión. | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Indicador del Tiempo Promedio en la Gestión de PQRS-D del Plan Operativo Anual
D3 Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Gestión De Apoyo | Gestión Tecnológica | Responsable de TICs | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Establecer las fases de implementación del Plan de Tratamiento de Seguridad y Privacidad de la Información. | Actualizar y monitorear la matriz de riesgos de seguridad de la información, incorporando acciones de mitigación que aseguren la protección de los activos informáticos y prevengan la materialización de los riesgos identificados. | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Matriz de riesgos de seguridad de la información actualizada, con registro de controles implementados y responsables asignados. | 100% | La Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información se encuentra actualizada, con el registro de los controles implementados y la asignación de responsables, dando así cumplimiento a la actividad propuesta.
D3 Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Gestión De Apoyo | Gestión Tecnológica | Responsable de TICs | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Establecer los lineamientos principales de gobierno y gestión de la seguridad y privacidad de la información para el Sanatorio de Agua de Dios E.S.E. | Actualizar, aprobar y socializar la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, definiendo lineamientos de gobierno y gestión que orienten la protección de la información y los activos tecnológicos de la entidad. | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Política de Seguridad y Privacidad de la Información | 100% | Durante el primer semestre se actualizó la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, cumpliendo con la actividad programada.
D5 Información y comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión Estratégica | Direccionamiento Estratégico | Coordinador Grupo Interno de Trabajo Planeación, Gestión Documental y Tics | Plan Institucional de Archivos – PINAR | Planificar la función archivística, enmarcado dentro del contexto estratégico de la entidad. En este sentido, se define una visión estratégica del plan que debe estar respaldada por el contexto legal, administrativo, económico, socio-cultural y tecnológico de la institución. Este enfoque incluye los antecedentes relacionados con el desarrollo e implementación de la función archivística en el Sanatorio de Agua de Dios E.S.E. Así, este instrumento archivístico deberá ser el resultado de un proceso dinámico, armonizado con el sistema de calidad, el modelo de control interno y coordinado estrechamente con la alta dirección. | Actualizar los instrumentos archivísticos institucionales, incluyendo, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 01 de 2024. | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Instrumentos archivísticos actualizados y aprobados. | 60% | ChatGPT Plus Durante el primer semestre se adelantó la actualización progresiva de los instrumentos archivísticos institucionales, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 01 de 2024, alcanzando un avance del 60 %.
D5 Información y comunicación | Gestión documental | Gestión Estratégica | Gestión de la Información | Responsable de Archivo | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) | Fortalecer la transparencia, la integridad y la confianza ciudadana en la gestión institucional, mediante la implementación de acciones que prevengan la corrupción, promuevan el acceso a la información pública y garanticen la participación activa de la ciudadanía en el control social. | Diseñar e implementar estrategias efectivas de rendición de cuentas que permitan informar de manera clara, oportuna y accesible sobre la gestión institucional, fomentando el diálogo con la ciudadanía y promoviendo su participación en la evaluación y mejora de los resultados. | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Informe de Rendición de Cuentas | 100% | Durante el primer trimestre se llevó a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas, jornada que tuvo un desarrollo favorable e incluyó intérpretes en lengua de señas, convirtiendo al Sanatorio de Agua de Dios E.S.E. en un referente para otras instituciones en la ejecución de este tipo de espacios.

## DATOS (hidden)
| SEGUIMIENTO DE INDICADORES |  |  | CÓDIGO
DE-FO-011
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA DE EMISIÓN
|  |  |  | DOS | 2024-07-02 | [18 empty] | TRIMESTRE I |  |  |  | TRIMESTRE II |  |  |  | TRIMESTRE III |  |  |  | TRIMESTRE IV |  |  |  | VIGENCIA
NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DE CÁLCULO | MACROPROCESO | PROCESO | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | PROPÓSITO DEL INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | LÍNEA DE BASE | META | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PARTES INTERESADAS EN LOS RESULTADOS | TENDENCIA ESPERADA | FUENTE DE INFORMACIÓN | PROCESO DE CÁLCULO | UMBRALES DE DESEMPEÑO | INTERPRETACIÓN | ACCIONES CORRECTIVAS | BENEFICIOS | LIMITACIONES | RECOMENDACIONES | ATRIBUTO DE CALIDAD | NORMATIVA | HISTÓRICO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | DISTANCIA META | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | DISTANCIA META | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | DISTANCIA META | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | DISTANCIA META | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | DISTANCIA META | ANÁLISIS TRIMESTRE I | SEGUIMIENTO TRIMESTRE I | ANÁLISIS TRIMESTRE II | SEGUIMIENTO TRIMESTRE II | ANÁLISIS TRIMESTRE III | SEGUIMIENTO TRIMESTRE III | ANÁLISIS TRIMESTRE IV | SEGUIMIENTO TRIMESTRE IV | ANÁLISIS VIGENCIA | SEGUIMIENTO VIGENCIA
|  | Evaluación y Seguimiento | Apoyo Diagnóstico y Terapéutico | [8 empty] | Aumentar | [8 empty] | CONTINUIDAD
|  | Gestión De Apoyo | Atención Intergral al Paciente Hansen | [8 empty] | Disminuir | [8 empty] | OPORTUNIDAD
|  | Gestión Estratégica | Cartera Y Glosas | [8 empty] | Mantener | [8 empty] | PERTINENCIA
|  | Gestión Misional | Control Inteno | [17 empty] | ACCESIBILIDAD
|  |  | Direccionamiento Estratégico | [17 empty] | SEGURIDAD
Docencia Investigación y Capacitación
Gestión Administrativa
Gestión Adquisiciones Y Suministros
Gestión Ambiente Físico
Gestión de Albergues
Gestión de Atención del Usuario
Gestión de Facturación
Gestión de la Calidad
Gestión de la Información
Gestión de Talento Humano
Gestión Financiera
Gestión Jurídica
Gestión Tecnológica
Hospitalización
Promoción y Mantenimiento
Urgencias